Приложение 1

к приказу МКУ «Ольгинский ОНО»

от 28.08.2023 № 37

«Дорожная карта»  по повышению уровня объективности процедур

и результатов оценки качества образования и олимпиады школьников на 2023-2024 год.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  | Ответственный, исполнитель |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ результатов процедур оценки качества образования . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка анализа результатов мониторинга объективности проведения процедур оценки качества образования в ОО |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-август |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по проведенному мониторингу качества образования и уровня образовательной подготовки обучающихся по результатам внешней оценки –ВПР, ГИА и др. |  |  |  |  |  |  |  | август |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Аналитическая справка Совещание руководителей |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение анализа результатов школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предметам. |  |  |  |  |  |  |  | Август, январь |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Аналитическая справка Совещание руководителей |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение анализа качества образовательной деятельности ОО, показавших необъективные результаты оценочных процедур (ВПР) |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Аналитическая справка Совещание руководителей |  |  |  |  |
| 2.Выявление причин, способствующих необъективности оценочных процедур, принятие управленческих решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Совещание руководителей ОО по результатам оценочных процедур и обеспечению объективности результатов. |  |  |  | Сентябрь, май |  |  |  | Мальцева Е.С. |  |  |  |  |  | Совещание руководителей Приказ МКУ «Ольгинский ОНО» |  |  |  |
| 2.2 |  | Анализ причин необъективности оценочных процедур индивидуально по каждой ОО. |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Мальцева Е.С. Руководители ОО |  |  |  |  |  | Защита Плана мероприятий («дорожной карты») каждым руководителем ОО |  |  |  |
| 2.3. |  | Мониторинг потребности повышения квалификации педагогических кадров. Анализ результатов диагностики профессиональных затруднений учителей, мониторинг потребности повышения квалификации педагогических кадров. |  |  |  | Весь период Сентябрь, январь |  |  |  | Руководители ОО методист |  |  |  |  |  | Мониторинг обучения педагогических кадров. План курсовой подготовки. |  |  |  |
| 3.Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам объективности образовательных результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Формирование заявки по повышению квалификации педагогических работников по вопросам организации и проведения оценочных процедур и использованию их результатов. |  |  |  | Сентябрь, октябрь |  |  |  |  | методист |  |  |  |  | Заявка по повышению квалификации |  |  |
| 3.2. |  |  | Обучение специалистов ответственных за организацию и технологии проведения конкретных ОП (ВПР, ГИА и др.) |  |  |  | Весь период |  |  |  |  | Артемова М.А. методист |  |  |  |  | Сертификаты обучения |  |  |
| 3.3. |  |  | Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах по организации и проведению ОП |  |  |  | Весь период |  |  |  |  | методист |  |  |  |  | График проведения. Сертификаты участника. |  |  |
| 3.4. |  |  | Трансляция передового опыта по использованию современных технологий и механизмов оценивания современных технологий и механизмов оценивания , повышающих объективность и достоверность результатов. |  |  |  | Октябрь, январь, апрель. |  |  |  |  | методист |  |  |  |  | Муниципальные семинары |  |  |
| 3.5. |  |  | Анализ работы школьных и муниципальных методических объединений .Помощь методическим объединениям в выборе эффективных форм работы по изучению механизмов оценивания, повышающих объективность результатов. |  |  |  | Сентябрь, январь |  |  |  |  | методист |  |  |  |  | Заседания РМО |  |  |
| 3.6. |  |  | Работа ШМО,РМО учителей –предметников по результатам анализа ОП. |  |  |  | Август |  |  |  |  | методист |  |  |  |  | Справка по результатам анализа |  |  |
| 3.7. |  |  | Организация методического сопровождения образовательных организаций с необъективными результатами оценочных процедур. |  |  |  | Весь период |  |  |  |  | Руководители РМО |  |  |  |  | Семинары, мастер-классы. |  |  |
| 4.Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  | Подготовка приказов об утверждении сроков, ответственных , порядка, регламентов, проводимых независимых оценочных процедур (ВПР,ГИА) и муниципального этапа олимпиад школьников. |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | Мальцева Е.С. Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Приказы |  |
| 4.2. |  |  |  |  | Проведение проверки работ независимыми экспертами. Перепроверка работ муниципальными комиссиями. |  |  | В период проведения ОП |  |  |  |  |  | Артемова М.А. Председатели муниципальных комиссий |  |  |  | Аналитическая справка. информация на совещание руководителей. |  |
| 4.3. |  |  |  |  | Формирование корпуса независимых (общественных) наблюдателей при проведении ОП (ВПР, ГИА, ВСОШ) |  |  | До начала ОП |  |  |  |  |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Приказ МКУ «Ольгинский оно», информация в Минобразование ПК, внесение в РБД ОГЭ,ЕГЭ |  |
| 4.4. |  |  |  |  | Проведение анализа эффективности мер по повышению объективности оценки образовательных результатов. |  |  | апрель |  |  |  |  |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Аналитическая справка |  |
| 4.4. |  |  |  |  | Организация выборочной перепроверки работ школьного этапа ВСОШ на предмет объективности оценивания. |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | Артемова М.А. Методист Руководители РМО |  |  |  | Информация на совещание руководителей |  |
| 4.5. |  |  |  |  | Контроль за соблюдением всех положений и регламентов, регулирующих ОП. |  |  | Весь период |  |  |  |  |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Информация на совещание руководителей |  |
| 4.6. |  |  |  |  | Обеспечение общественного наблюдения в ОО при проведении ОП (ВПР,ВСОШ,ГИА) |  |  | В период проведения ОП |  |  |  |  |  | Артемова М.А, Руководители ОО |  |  |  | Протоколы общественных наблюдателей |  |
| 4.7. |  |  |  |  | Сопровождение ОО с выявленными признаками необъективности результатов ОП: -присутствие специалистов отдела образования при проведении ОП; -работа общественных наблюдателей -перепроверка результатов; муниципальными комиссиями; -анализ результатов проводимых оценочных процедур. |  |  | В течении года |  |  |  |  |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  | Аналитическая справка |  |
| 5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Включение в критерии эффективности деятельности руководителей ОО показателя – «объективность проведения оценочных процедур». Определение динамики заинтересованности ОО в использовании объективности результатов ОП. |  |  |  | Август, декабрь. |  |  |  |  | Мальцева Е.С. |  |  |  |  |  | Критерии эффективности деятельности руководителя. Мониторинг динамики. |
| 5.2. |  |  |  | Организация и проведение разъяснительной работы с руководителями ОО по вопросам повышения объективности проведения оценочных процедур. . |  |  |  | Август В течение учебного года |  |  |  |  | Мальцева Е.С. |  |  |  |  |  | Защита «дорожной карты»- плана мероприятий по повышению уровня оценочных процедур. Совещание руководителей |
| 5.3. |  |  |  | Организация и проведение разъяснительной работы с обучающимися по вопросам процедур проведения ОП и формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. |  |  |  | В течение учебного года. |  |  |  |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  |  |  | Протоколы собраний |
| 5.4. |  |  |  | Организация и проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по вопросам проведения оценочных процедур и формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Артемова М.А. Руководители ОО |  |  |  |  |  | Протоколы собраний |
| 5.5. |  |  |  | Проведение анализа уровня удовлетворенности участников образовательных отношений состоянием объективности оценки образовательных результатов в ОО. |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Артемова М.А. Руководители ОО. |  |  |  |  |  | Аналитическая справка |